## Sheet1
Nombre del Proyecto | Proyecto Final Coder House Python (Comisión 31080) |  | Navegador: | Chrome
Escrito por | Miguel Angel Aristizabal Arboleda |  | Descripción: | Página de publicación de vechiculos
Probado por | Miguel Angel Aristizabal Arboleda |  | Probado en: | Medellín, Colombia
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2022-07-17 | Iniciar Sesión | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
2 | 2022-07-17 | Registro de Usuario | Dirige a la página de inicio | Dirige a la página de inicio | Si
3 | 2022-07-17 | Hacer click a los links (a href) | Todos van a una página o sección distinta | Todos van a una página o sección distinta | Si
4 | 2022-07-17 | Carga de Vehiculos | Nuevo Vehiculo visible dependiendo de la categoria del Vehiculo (ejemplo:automovil). Una vez el vehiculo es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del vehiculo se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web) | Nuevo Vehiculo visible dependiendo de la categoria del Vehiculo (ejemplo:automovil). Una vez el vehiculo es ingresado a la BD el usuario es dirigido al inicio (El ingreso del vehiculo se realiza en el formulario disponible en el inicio de la página web) | Si
5 | 2022-07-17 | Carga de Comentario | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Una vez que se carga el comentario en el detalle del instrumento, el usuario es dirigido al inicio | Si
6 | 2022-07-17 | Logout | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Al hacer click en logout, el usuario automaticamente estará fuera de su sesión | Si
7 | 2022-07-17 | Login Requerido | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Cuando el usuario no esté autenticado, este será solicitado que inicie sesión para visitar las distintas páginas. La única sección que no es requerido el inicio de sesión es la sección "Conóceme" | Si